PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2023 – 2024

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

| Lp. | Zakres działalności | Sposób realizacji | Realizujący zadania | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Analiza barier i możliwych do wdrożenia rozwiązań architektonicznych, poprzez przeprowadzenie audytów dostępności w jednostkach Kuratorium Oświaty | Koordynator; Zespół ds. dostępności | 2023–2024 |
| 2 | Podniesienie stanu wiedzy na temat dostępność | Udział w szkoleniach omawiających zapisy Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator; Zespół ds. dostępności | 2023–2024 |
|  |  | Przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu z zakresu zapewniania dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej | Koordynator; Zespół ds. dostępności | 2023–2024 |
| 3 | Wprowadzenie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności do procedur zatrudniania w Kuratorium Oświaty | Przeszkolenie wszystkich pracowników Kuratorium Oświaty w obsłudze pętli indukcyjnej - wideo-instrukcja | Koordynator; Zespół ds. dostępności, Oddział Informatyzacji, Statystyki i Informacji Oświatowej | Listopad 2023 |
| 4 | Wprowadzenie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności do procedur zatrudniania w Kuratorium Oświaty | Przygotowanie i zamieszczenie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności na stronie internetowej KO | Koordynator; Zespół ds. dostępności | Listopad 2023 |
| 5 | Wprowadzenie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności do procedur zatrudniania w Kuratorium Oświaty | Utworzenie informacji na temat zakresu działalności Kuratorium Oświaty w Katowicach w tekście łatwym do czytania (ETR) | Koordynator; Zespół ds. dostępności; Wydział Organizacyjno-Administracyjny | Grudzień 2023 |
| 6 | Wprowadzenie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności do procedur zatrudniania w Kuratorium Oświaty | Przygotowanie procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator; Zespół ds. dostępności; Wydział Organizacyjno-Administracyjny | Grudzień 2023 |
| 7 | Wprowadzenie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności do procedur zatrudniania w Kuratorium Oświaty | Przygotowanie i wprowadzenie procedur naboru zgodnie z ustawą | Oddział Kadr | Styczeń – marzec 2024 r. |
| 8 | Aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowej | Analiza stanu posiadanych stron internetowych oraz zgłoszenie ich do wykazów prowadzonych przez Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych KPRM. Przegląd działania procedur, które umożliwiają składanie żądań zapewnienia dostępności cyfrowej i skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej – zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej | Koordynator; Oddział Informatyzacji, Statystyki i Informacji Oświatowej | Marzec 2024 r. |
| 9 | Zlecenie audytu dostępności przez zewnętrznego audytora | Zapotrzebowanie, Rozeznanie cenowe, Zapytanie Ofertowe, Wybór oferty, Zlecenie/zamówienie, Realizacja zamówienia | Koordynator; Zespół ds. dostępności; Oddział Programów Oświatowych i Zamówień Publicznych | Czerwiec 2024 r. |
| 10 | Wykonanie pochylni w przy budynku DKO w Bielsku Białej | Zapotrzebowanie, Rozeznanie cenowe, Zapytanie Ofertowe, Wybór oferty, Zlecenie/zamówienie, Realizacja zamówienia, Odbiór (zależne od dostępności środków) | Koordynator; przedstawiciel Zespołu ds. dostępności oraz pracownik Oddziału Logistyki i Administracji | 2023 - 2024 |
| 11 | Wprowadzenie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności do procedur zatrudniania w Kuratorium Oświaty | Dostosowanie miejsca obsługi dedykowanego dla osób z niepełnosprawnością w kancelarii Kuratorium Oświaty w Katowicach | Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 2024 |
| 12 | Monitorowanie działalności Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie dostępności | Współpraca z Dyrektorami Wydziałów, Delegatur, Kierownikami w zakresie poprawy dostępności | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Na bieżąco |
| 13 | Dostępność informacyjno- komunikacyjna | Cykliczne przeprowadzanie analizy dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Kuratorium Oświaty oraz przekazywanie wyników do Kuratora Oświaty | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Na bieżąco |
| 14 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Na bieżąco |