PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2022 – 2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

| Lp. | Zakres działalności | Sposób realizacji | Realizujący zadania | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorowanie dostosowania obiektów Kuratorium Oświaty w Katowicach do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwwskazań ze względów technicznych i prawnych | Sprawdzenie wykonania niezbędnych prac | Koordynator; Zespół ds. dostępności | Styczeń 2022 r. – marzec 2022 r. |
| 2 | Aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowej | Analiza stanu posiadanych stron internetowych oraz zgłoszenie ich do wykazów prowadzonych przez Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych KPRM. Przegląd działania procedur, które umożliwiają składanie żądań zapewnienia dostępności cyfrowej i skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej – zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej | Koordynator; Oddział Informatyzacji, Statystyki i Informacji Oświatowej | Marzec 2022 r. |
| 3 | Pozyskanie raportów o stanie zapewnienia dostępności przez właścicieli budynków w których ulokowane są DKO | Korespondencja pocztowa | Koordynator; Zespół ds. dostępności | Kwiecień – maj 2022 |
| 4 | Zakup pętli indukcyjnych | Zapotrzebowanie, Rozeznanie cenowe, Zapytanie Ofertowe, Wybór oferty, Zlecenie/zamówienie, Realizacja zamówienia, Odbiór | Koordynator; Zespół ds. dostępności; Oddział Programów Oświatowych i Zamówień Publicznych | Styczeń 2023 r. |
| 5 | Wprowadzenie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności do procedur zatrudniania w Kuratorium Oświaty | Przygotowanie i wprowadzenie procedur naboru zgodnie z ustawą | Oddział Kadr | Grudzień 2022 r. |
| 6 | Aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowej | Analiza stanu posiadanych stron internetowych oraz zgłoszenie ich do wykazów prowadzonych przez Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych KPRM. Przegląd działania procedur, które umożliwiają składanie żądań zapewnienia dostępności cyfrowej i skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej – zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej | Koordynator; Oddział Informatyzacji, Statystyki i Informacji Oświatowej | Marzec 2023 r. |
| 7 | Audyt wewnętrzny siedziby DKO w Sosnowcu | Wyjazd do DKO w Sosnowcu, Analiza stanu bieżącego, wykonania zaleceń, ustalenie potrzeb | Zespół ds. dostępności | Czerwiec 2023 r. |
| 8 | Audyt wewnętrzny siedziby DKO w Bielsku Białej | Wyjazd do DKO w Bielsku Białej, Analiza stanu bieżącego, wykonania zaleceń, ustalenie potrzeb | Zespół ds. dostępności | Lipiec 2023 r. |
| 9 | Zlecenie audytu dostępności przez zewnętrznego audytora | Zapotrzebowanie, Rozeznanie cenowe, Zapytanie Ofertowe, Wybór oferty, Zlecenie/zamówienie, Realizacja zamówienia | Koordynator; Zespół ds. dostępności; Oddział Programów Oświatowych i Zamówień Publicznych | Sierpień 2023 r. |
| 10 | Wykonanie pochylni w przy budynku DKO w Bielsku Białej | Zapotrzebowanie, Rozeznanie cenowe, Zapytanie Ofertowe, Wybór oferty, Zlecenie/zamówienie, Realizacja zamówienia, Odbiór | Koordynator; przedstawiciel Zespołu ds. dostępności oraz pracownik Oddziału Logistyki i Administracji | Wrzesień 2023 r. |
| 11 | Audyt wewnętrzny siedziby DKO w Gliwicach, Rybniku, Częstochowie | Wyjazd do DKO w Bielsku Białej, Analiza stanu bieżącego, Wykonania zaleceń, Ustalenie potrzeb | Zespół ds. dostępności | Wrzesień -Grudzień 2023 r. |
| 12 | Monitorowanie działalności Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie dostępności | Współpraca z Dyrektorami Wydziałów, Delegatur, Kierownikami w zakresie poprawy dostępności | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Na bieżąco |
| 13 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej | Koordynator + Zespół ds. dostępności | Na bieżąco |